## Slide 1: Teollinen puurakentaminen
Opetusmateriaalia teollisen puurakentamisen koulutukseen
2022

## Slide 2
Aineiston alkuperä
Teollisen puurakentamisen oppimateriaali on tuotettu 2021-2022 Puuinfo Oy:n johtamassa hankkeessa, jossa mukana myös:
Ammattiopisto Lappia,
TTS-Työtehoseura,
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu,
Metropolia ammattikorkeakoulu,
Jyväskylän ammattikorkeakoulu,
Tampereen yliopisto sekä
Puutuoteteollisuus ry.
Hanketta on rahoittanut ympäristöministeriö.
Aineisto on tarkoitettu käyttöön teollisen puurakentamisen koulutuksessa ja opiskelussa mahdollisimman laajasti.
Aineistolla on Nimeä-JaaSamoin (CC BY-SA) -lisenssi, joka edellyttää, että aineistoa käytettäessä tekijä mainitaan asianmukaisesti ja johdannaisteoksia saa levittää vain samalla lisenssillä kuin alkuperäistä teosta.
Alkuperäinen aineisto sekä Puuinfon mahdolliset päivitykset siihen julkaistaan aoe.fi-portaalissa sekä puuinfo.fi-sivustolla.
Aineiston käyttö

## Slide 3: Asennus ja työmaatoiminnot

## Slide 4
Tekijät
Mikko Myller, TTS Työtehoseura
Julkaisupäivä: 14.5.2022

## Slide 5: Olosuhdehallinta

## Slide 6: Olosuhdehallinta
Asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta 782/2017:
  Kosteudenhallintaselvitys
  kosteudenhallintasuunnitelma

## Slide 7: Olosuhdehallinta
Kosteudenhallintasuunnitelma
  Hankkeen yleistiedot
  Kosteudenhallinnan henkilöresurssit, tehtävät ja vastuut
  Konkreettiset vaikutukset hankkeen kosteudenhallintaan:
    Sääsuojauksen toteutustapa ja –taso
    Kuivanapito, kuivaus, lämmitys
    Olosuhteiden seuranta, toteutustapa

## Slide 8: Olosuhdehallinta
Kosteudenhallintasuunnitelma
  Työntekijöiden perehdyttäminen ja kosteudenhallinnan koulutus
  Raportointi, mallityö ja hyväksymismenettelyt
  Menettely vesivahinkotilanteessa
  Käyttöönoton ja käytön aikainen kosteudenhallinta ja toimintatavat
  Kosteusmittaussuunnitelma
  Kuva: pilarin läpivienti suojattu sateelta vaneripala+teippaus

## Slide 9: Olosuhdehallinta
Kosteusmittaussuunnitelma
  Mittaajan pätevyys
  Mittausmenetelmät ja –laitteet
    Näytepalamittaus
    Porareikämittaus
    Jatkuvan mittauksen menetelmät
  Eri rakennetyypit
  Mittaussyvyydet
  Raja-arvokosteudet
  Mittauspisteiden sijainnit ja määrät
  Rakenteisiin pysyvästi asennettavat anturit/mittalaitteet

## Slide 10: Olosuhdehallinta
Kuivaketju10 –toimintamalli, riskilista

## Slide 11: Kuivaketju10
1. rakennuksen ulkopuolelta tuleva kosteus vaurioittaa perustuksia ja lattiarakenteita
  Maanpinta kallistetaan rakennuksesta poispäin
  Rakennuksessa tulee olla toimiva salaojitusjärjestelmä
  Pinta- ja sadevedet tulee ohjata pois rakennuksen viereltä myös poikkeustilanteissa

## Slide 12: Kuivaketju10
2. sadevesi pääsee tunkeutumaan ulkoseinärakenteen sisälle
  Ulkoseinärakenteessa tulee olla yhtenäinen vesitiivis kerros
  Julkisivupinnan taakse päässyt vesi tulee johtaa hallitusti pois seinärakenteesta

## Slide 13: Kuivaketju10
3. vesikatteen läpäisevä vesi tunkeutuu aluskatteen vuotokohdista yläpohjaan
  Aluskate on tehtävä niin vedenpitäväksi, että se toimisi myös ainoana katteena
  Aluskatteen käyttöiän tulee olla vähintään vesikatteen käyttöiän pituinen

## Slide 14: Kuivaketju10
4. kosteutta siirtyy ilmansulkukerroksen vuotokohdista vaipan rakenteisiin, jonne sitä tiivistyy vedeksi
  Ilmansulun läpiviennit ja liittymät tulee suunnitella ja toteuttaa ilmatiiviiksi
  Sisäpuolisen ilmanvuotoluvun tulee olla alle yksi

## Slide 15: Kuivaketju10
5. väärin mitoitettu ilmanvaihto ei poista ylimääräistä kosteutta vaan pakottaa sen siirtymään rakenteisiin
  Ilmamäärät tulee mitoittaa riittävän suuriksi ja järjestelmä tulee säätää suunnitelmien mukaiseksi
  Märkätilojen käytöstä aiheutuva kosteuskuorma pitää poistaa tehokkaasti

## Slide 16: Kuivaketju10
6. vesiputkien rikkoutumiset aiheuttavat kiinteistöön laajoja vesivahinkoja
  Vesiputket tulee koeponnistaa ennen niiden peittämistä
  Käyttövesiputket asennetaan aina suojaputkeen
  Mahdollisten vuotovesien ohjaus näkyville

## Slide 17: Kuivaketju10
7. huonosti toteutetussa märkätilassa kosteus vaurioittaa ympäröivät rakenteet
  Lattiapinnat täytyy kallistaa koko alaltaan riittävästi kohti lattiakaivoa ja pinnoissa ei saa olla painanteita
  Märkätilan pinnoille saa tehdä vain välttämättömiä läpivientejä
  Vedeneristyksen tulee olla riittävän paksu ja se tulee varmistaa mittaamalla

## Slide 18: Kuivaketju10
8. kosteiden betonirakenteiden päällystäminen aiheuttaa päällystemateriaalin turmeltumisen
  Betonirakenteet täytyy kuivata oikeassa lämpötilassa ja kosteuspitoisuudessa
  Betonirakenteiden kosteuspitoisuus pitää varmistaa mittauksin

## Slide 19: Kuivaketju10
9. materiaalien ja rakenteiden kastuminen vaurioittaa rakennuksen
  Materiaalit pitää suojata kastumiselta
  Rakenteiden suojaaminen täytyy ratkaista jo suunnitteluvaiheessa
  Isompi kuva: elementtien saumat teipattu heti asennuksen jälkeen. Näin estetään sadeveden pääsy vanerilevyn päätyyn, josta se imeytyy herkästi levyn sisään. Kuvassa näkyy myös sadeveden poistoon tehty reikä.
  Pieni kuva: rakennustyönaikainen vedenpoistoputki liitettynä.

## Slide 20: Kuivaketju10
10. huonolla ylläpidolla rakennus rapistuu hitaasti mutta varmasti
  Rakennusta täytyy tarkkailla jatkuvasti
  Rakennusta tulee ylläpitää (huoltaa ja kunnossapitää) laaditun huoltokirjan mukaisesti

## Slide 21: Sääsuojaus
Suojaustarve
  Vuodenaika
  Sijainti
  Rakentamistapa
Rungollinen sääsuoja
  Avattava katto?
  Sääsuojan ja siltanosturin yhdistelmä, erillisen nosturin tarve?

## Slide 22: Sääsuojaus
Sääsuojan työnaikaiset toimenpiteet
  Ilmanvaihdon riittävyys
  Lämpötila voi kohota kesällä suojan sisällä korkeaksi
  Jatkuva tarkkailu epätiiviyskohtien suhteen
  Kattoa/seinää avattaessa huomioitava olosuhteet
  valaistus

## Slide 23: Sääsuojaus
Materiaalien suojaus
  Rakennustarvikkeet otetaan työmaalle siten, että varastointiaika mahdollisimman lyhyt
  Yleisohjeita työmaavarastointiin
    Irti maasta, kuormalava tai vastaava koroke
    Suojapeitteen ja materiaalin väliin ilmatilaa
    Tuuletus, aukot päätyihin
    Jäätymisriskin tarvikkeet lämpimään

## Slide 24: Puhtaudenhallinta
Rakennusaikainen puhtaudenhallinta, tavoitteena hyvä sisäilmasto
Sisäilmastoluokat
  S1 (yksilöllinen)
  S2 (hyvä, perustaso)
  S3 (tyydyttävä)
Tarkoituksena myös työntekijöiden suojelu työn aikana!

## Slide 25: Puhtaudenhallinta
Asennusvaiheessa huomioitavaa
  Toimitusten oikea-aikaisuus
  Suojaus likaantumiselta ja kastumiselta
  Varastointi valmistajan ohjeen mukaan
  Asennusolosuhteiden puhtaus
  Suojaus asennuksen jälkeen
    Lämpöpatterit, iv-kanavat, valaisimet, lattiapinnat jne.

## Slide 26: Puhtaudenhallinta
Asennusvaiheessa huomioitavaa
  Rakennusjätteiden käsittely
    Työpistekohtaiset
    Eri jakeille lajittelu jo työpisteellä
    Siivous vähän pölyä tuottavin menetelmin; teollisuusimuri (M- tai H-luokka)
    Siivoukseen ei käytetä harjaa!

## Slide 27: Pölynhallinnan periaatteet
Pölyn syntymisen estäminen
  Pölyämättömät raaka-aineet, materiaalit, menetelmät
Pintapölykertymän mittalaite

## Slide 28: Pölynhallinnan periaatteet
Pölyn leviämisen estäminen
  Kohdepoisto ja riittävä yleisilmanvaihto
  Paikallinen osastointi ja alipaineistus
  Työmaan siivous
  Työkohteiden erottaminen eri työvaiheissa

## Slide 29: Pölynhallinnan periaatteet
Altistumisen välttäminen
  Opastaminen/koulutus
  Töiden vaiheistus
  Altistuvien työntekijöiden määrän minimointi

## Slide 30: Pölynhallinnan periaatteet
Henkilökohtainen suojautuminen
  Oikeanlaisen suojaimen valinta altisteen mukaisesti
  Vaateimurit
  Työvaatteille oma kaappi
  Suojainten huollon ohjeistus